Додаток

до рішення вісімдесят третьої сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 19.06.2026 №

І. ПАСПОРТ

Програми розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2026-2030 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків» |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, Хорольська міська рада, виконавчий комітет Хорольської міської ради |
| 4. | Учасники програми | Хорольська міська рада, виконавчий комітет Хорольської міської ради, 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради |
| 5. | Термін реалізації програми | 2026-2030 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | місцевий |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 922,5 |
| 7.1. | кошти місцевого бюджету | 922,5 |
| 7.2. | кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - |

ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Стан забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населених пунктів та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки територіальної громади характеризується наступними аналітичними висновками. За останні два роки в територіальній громаді виникло 229 пожеж, на яких загинуло 7 людей.

У житловому секторі виникло 63 пожежі (27,5 % від їх загальної кількості). Вогнем знищено і пошкоджено 59 будівель і споруд.

Щорічні економічні втрати від пожеж в середньому складають близько 7903 тисяч гривень, гине більше 72 тварин.

На території територіальної громади щомісяця в середньому виникає 7 пожеж. У середньому кожного року на пожежі гине 2 людини та кожних три місяці отримує травми по 1 людині. Економічні втрати, завдані однією пожежею, складають в середньому 125 тис. гривень.

Основними  причинами  пожеж,  під час яких гинуть люди, є необережне

поводження з вогнем – (50 %), порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення – (30 %), порушення правил монтажу та експлуатації побутових газових приладів – (20 %).

Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення  і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки, забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів сучасним обладнанням для цілей пожежогасіння, проведення аварійних та інших невідкладних робіт, а також сучасними засобами захисту органів дихання та зору.

Основна кількість трагічних випадків на пожежах сталася  внаслідок людського фактору та нехтування правилами пожежної безпеки,  необережності  під час куріння (особливо в стані алкогольного сп’яніння) соціально неблагополучних  осіб.

З урахуванням географічного розташування однією з актуальних проблем залишається організація пожежогасіння та забезпеченість місцевості необхідною кількістю гідрантів та вододжерелами.

В останні роки внаслідок потепління клімату проблема виникнення пожеж під час весняного та осіннього періоду під час спалювання сухої рослинності набула особливої гостроти.

Аналіз пожежної ситуації в природних екологічних системах свідчить, що формується вона переважно під впливом антропогенних факторів та погодних умов. Це, насамперед, необережне поводження з вогнем людей, що разом із погодними умовами (тривалий період сухої погоди, низька відносна вологість повітря, високий температурний фон, сильний вітер, блискавки тощо) значною мірою обумовлює виникнення пожеж та інколи розповсюдження на значних площах, що може створювати реальну загрозу для життя людей, об’єктів господарювання та відпочинку.

Відносно тепла зима, майже повна відсутність опадів протягом лютого-квітня та серпня-жовтня призводять до значної кількості пожеж, що розповсюджуються  у лісові масиви внаслідок випалювання сухої рослинності та її залишків на розташованих поблизу сільгоспугіддях та присадибних ділянках, смугах відводу автомобільних і залізничних шляхів, парках тощо. Становище ускладнюється  значним погіршенням гідрологічної обстановки.

Вимагає покращення стан протипожежного водопостачання на території міста. Так, на сьогоднішній день на території міста налічується 51 пожежний гідрант, неможлива експлуатація 12 гідрантів, що складає 23,5% від їх загальної кількості, на території громади налічується 106 пожежних водоймищ з них 44 знаходяться в несправному стані.

Загальна  кількість  несправних  пожежних  гідрантів протягом останніх

років залишається високою. Комунальними підприємствами, іншими організаціями, що мають у своєму підпорядкуванні водопровідні мережі, не береться до уваги інформація щодо несправних джерел протипожежного водопостачання, не виконуються приписи Державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Відсутність вирішення питань матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів протягом останніх років призвела до того, що 50 % пожежних автомобілів вичерпали встановлені ресурси та підлягають списанню. Відсутність спеціалізованого службового автомобіля ускладнює своєчасне відпрацювання населених пунктів громади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей, особливо у сільській місцевості. Придбання спеціалізованого службового автомобіля дозволить забезпечити належну мобільність, оперативність, ефективність виконання покладених завдань та розширить можливості більш ефективно виконувати оперативні дії пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій (подій) на території Хорольської громади.

Пожежно-технічне і аварійно-рятувальне обладнання також вичерпало встановлені терміни експлуатації. Відсутність коштів на оновлення і ремонт пожежно-технічних і рятувальних засобів значно ускладнюють роботу підрозділів та, в свою чергу, збільшують час і погіршують якість ліквідації надзвичайних ситуацій та подій. Найболючішими питаннями є пожежний бойовий одяг в якого вийшов термін експлуатації та недостатня кількість пожежних рукавів.

Враховуючи, що робота підрозділів ДСНС по ліквідації надзвичайних ситуацій та гасінню пожеж у більшості випадків проходить в умовах небезпечних для органів зору та дихання, для забезпечення безпечної роботи рятувальників необхідне спеціальне обладнання (апарати на стиснутому повітрі та компресори для їх заправки).

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів громади, набуває особливої актуальності.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та території  Хорольської територіальної громади від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території громади та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

IV. Напрямки програми

Реалізація Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних

завдань:

комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки;

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території громади та її розвиток;

розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території Хорольської територіальної громади та об’єктах різних форм власності, розташованих на території громади;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території громади;

посилення державного нагляду (контролю) за станом пожежної безпеки на об’єктах різних форм власності у  територіальній громаді;

інформаційного забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення громади з питань пожежної безпеки;

поетапного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів та забезпечення їх сучасним обладнанням для проведення гасіння пожеж та рятування людей;

залучення до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Здійснення організаційних та практичних заходів, в тому числі:

інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення громади з питань пожежної безпеки;

забезпечення надійного протипожежного захисту лісопаркових зон;

обладнання будинків та споруд пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;

проведення замірів опору ізоляції електричних мереж, а також перевірка пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;

приведення шляхів евакуації у відповідність вимогам нормативних актів;

обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту;

ремонт систем протипожежного захисту;

технічне обслуговування систем протипожежного захисту;

виведення тривожних сповіщень від приймально-контрольних приладів систем протипожежного захисту на пульти пожежного спостерігання;

забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння;

підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами;

приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного

водопроводу;

відновлення та приведення в працездатний стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання;

створення комунальної місцевої пожежної охорони та забезпечення її сучасним обладнанням для проведення гасіння пожеж та рятування людей;

проведення профілактичної роботи серед населення по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них;

виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків;

створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі матеріальних та фінансових резервів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації та загрози;

технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, у тому числі аварійно-рятувальних служб;

підвищення рівня безпеки людей на водних об’єктах;

забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту;

впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації;

створення, використання та утримання, реконструкція та покращення стану готовності фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

V. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми  відбувається за рахунок місцевого бюджету та інших, не заборонених законодавством джерел

Секретар міської ради	Юлія БОЙКО

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2026-2030 роки

| № з/п | Найменування заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - 1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в громаді, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Розробка ефективних заходів щодо запобі-гання виникнення пожеж та загибелі людей на них |
| - 2. | Здійснення координації і контролю діяльності під-приємств, установ, органі-зацій щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Фактичне забезпечення передбачених заходів |

| № з/п | Найменування заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - 3. | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в громаді та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебез-печні періоди | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Зниження кількості пожеж |
| - 4. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісопаркових зон | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Зниження кількості пожеж в лісопаркових зонах і можливість їх швидкої ліквідації |
| - 5. | Проведення спільних перевірок виконання комплексу профілактичних протипожежних заходів в лісопаркових зонах перед початком пожежонебезпеч-ного весняно-літнього періоду, готовності форму-вань та техніки для ліквідації пожеж. Розгляд матеріалів перевірок на засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Щорічно у березні – квітні | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області,сектор №4 Лубенського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтав-ській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради |  |  |  |  |  |  | Зниження кількості пожеж в лісопаркових зонах і можливість їх швидкої ліквідації |
| - 6. | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області,сектор №4 Лубенського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтав-ській області, відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| 7. | Публікація правил, відеоінструкцій та порад у соціальних мережах, на місцевих сайтах, роз-міщення листівок, плакатів та інфографіки в місцях масового перебування людей (громадський тран-спорт, під'їзди, зупинки, дошки оголошень) | 2026-2030 роки, щороку постійно | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області,сектор №4 Лубенського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтав-ській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| - 8. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях | 2026-2030 роки, щороку постійно | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області,сектор №4 Лубенського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтав-ській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| - 9. | Субвенція Державному бюджету для придбання спеціалізованого службового автомобіля на умовах співфінасування | 2026 рік | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, фінансове управління Хорольської міської ради | Бюджет Хорольської міської територіальної громади | 500,0 | - | - | - | - | Забезпечення належної мобільності, оператив-ності, ефективності виконання покладених завдань та розширить можливості більш ефективно виконувати оперативні дії пов’язані з ліквідацією надзви-чайних ситуацій (подій) на території Хороль-ської громади |
| - 10 | Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (придбання пально – мастильних матеріалів) | 2026-2030 роки, щороку | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області,сектор №4 Лубенського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтав-ській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | Бюджет Хорольської міської територіальної громади | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | Попередження пожеж та їх ліквідація в разі виникнення на території громади |
| - 11 | Придбання аварійно-рятувального обладнання та спорядження | 2026-2030 роки | 20 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, виконавчий комітет Хорольської міської ради | - | - | - | - | - | - | Забезпечення надання допомоги в нестан-дартних ситуаціях |
| Всього: |  |  |  |  | 584,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 922,5 |

Секретар міської ради											Юлія БОЙКО