Додаток

до рішення виконавчого комітету

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19.05.2026 №____

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади

1.Загальні положення

1.1. Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади (далі – Порядок) визначає процедуру розроблення середньострокового плану та механізм моніторингу його виконання.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

секторальний структурний підрозділ – структурний відділ виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування;

структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, - структурний відділ (сектор) виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальний за розроблення, формування, підготовку проекту середньострокового плану та моніторинг його реалізації;

середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади - документ, що визначає пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей, визначених документами стратегічного планування державної регіональної політики в розрізі сфер діяльності Хорольської міської територіальної громади, відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановах Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».

1.3. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план) розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

1.4. Середньостроковий план розробляється структурним підрозділом, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів та структурних підрозділів виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до цілей і завдань Стратегії розвитку територіальної громади в межах доведеного Фінансовим управлінням Хорольської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

1.5. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система).

2. Структура середньострокового плану

2.1. Середньостроковий план розробляється з урахуванням цього Порядку та має таку структуру:

1) загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;

2) описова частина, що визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування;

- джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій.

3) заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями на місцевому рівні і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів Хорольської міської територіальної громади.

4) додаток 1 - перелік основних напрямів для публічного інвестування;

5) додаток 2 - перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

3. Розроблення проекту середньострокового плану

3.1. Підготовку проекту середньострокового плану забезпечує структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями у виконавчому комітеті Хорольської міської ради.

3.2. При підготовці проєкту середньострокового плану структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями:

- формує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування;

- формує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

- визначає наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу Стратегії розвитку територіальної громади з урахуванням пріоритетів державної регіональної політики;

- готує інструктивний лист щодо формування пропозицій до середньострокового плану, який повинен містити: підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів); підходи до визначення цільових показників напрямів публічного інвестування з урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників; підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

Орієнтовний перелік галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування наведено у Додатку 1 до цього Порядку.

3.3. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до головних розпорядників бюджетних коштів та структурних підрозділів виконавчих органів Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування,  запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій.

Рекомендований зразок інструктивного листа наведено у Додатку 2 до цього Порядку.

3.4. Головним розпорядникам бюджетних коштів та структурним підрозділам виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальним за галузі (сектори) для публічного інвестування, при підготовці пропозицій до середньострокового плану необхідно:

- визначити підсектори в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування, відповідно до сформованого переліку галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування;

- визначити напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями Стратегії розвитку територіальної громади;

- пріоритезувати обрані напрями визначивши основні, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

- визначити цільові показники кожного напряму публічного інвестування та їх планові значення, які передбачається досягнути. Такі показники визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених стратегією розвитку Хорольської міської територіальної громади;

- визначити орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, шляхом проведення розрахунків, що обґрунтовують таку потребу.

3. 5. Головні розпорядники бюджетних коштів та структурні підрозділи  виконавчих органів Хорольської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування,  у місячний строк з дня отримання запиту забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за запропонованою формою і подають їх структурному підрозділу, який визначений відповідальними за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями.

3.6. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, здійснює аналіз та узагальнення пропозицій до середньострокового плану, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів та структурними підрозділами виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

3.7. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання головним розпорядникам бюджетних коштів та структурним підрозділам виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування з наданням відповідних обґрунтувань.

3.8. Головні розпорядники бюджетних коштів та структурні підрозділи виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання зауважень, забезпечують доопрацювання пропозицій до середньострокового плану та повторне її подання структурному підрозділу, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями Хорольської міської ради.

У разі необхідності  структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями проводить консультації із головними розпорядниками бюджетних коштів та структурними підрозділами виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування,  для узгодження позицій щодо пропозицій до середньострокового плану.

3.9. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану структурний підрозділ, який визначений відповідальними за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, готує проект середньострокового плану та формує пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади, доведеного Фінансовим управлінням Хорольської міської ради, за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, проводить консультації (наради) за участю Фінансового управління Хорольської міської ради та головних розпорядників коштів, структурних підрозділів виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).

3.10. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями Хорольської міської ради, подає сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) на схвалення Місцевій інвестиційній раді Хорольської міської ради.

3.11. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями Хорольської міської ради, подає Фінансовому управлінню Хорольської міської ради схвалений Місцевою інвестиційною радою Хорольської міської ради проект середньострокового плану, не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.

3.12. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, подає проект середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою Хорольської міської ради, на затвердження виконавчого комітету Хорольської міської ради одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

4. Моніторинг середньострокового плану

4.1. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться структурним підрозділом, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, щопівроку на підставі інформації головних розпорядників бюджетних коштів та структурних підрозділів виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

4.2. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених середньостроковим планом.

4.3. Головні розпорядники бюджетних коштів та структурні підрозділи  виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування аналізують рівень досягнення цільових показників результатів реалізації пріоритетних напрямів публічного інвестування за відповідний період і готують моніторинговий звіт, який подають структурному підрозділу, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері у правління публічними інвестиціями

Рекомендовану форму моніторингового звіту наведено у Додатку 3 до цього Порядку.

4.4. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, за результатами аналізу моніторингових звітів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів та структурними підрозділами виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування формує зведений моніторинговий звіт, до якого за необхідності може бути додано висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання середньострокового плану.

4.5. Структурний підрозділ, який визначений відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевій інвестиційній раді Хорольської міської ради.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада Хорольської міської ради за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету Хорольської міської ради, пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

4.6. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться із використанням Єдиної інформаційної системи.

4.7. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану рекомендовано враховувати під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                    Галина КОЗЛОВА

Додаток 1

до Порядку розроблення та моніторингу

реалізації середньострокового плану							         пріоритетних публічних інвестицій

Хорольської міської територіальної

громади

Орієнтовний перелік підсекторів галузей (секторів) публічного інвестування

| Сектор | Підсектор |
| --- | --- |
| Громадська безпека | Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку |
|  | Інтегроване управління державним кордоном |
|  | Міграція |
|  | Цивільний захист |
| Закордонні справи | Закордонні справи |
| Правова діяльність та судочинство | Судочинство |
|  | Документальна спадщина |
|  | Виконання покарань і пробація |
| Аграрна | Безпечність та якість харчових продуктів |
|  | Харчова і переробна промисловість |
|  | Виноградарство та виноробство |
|  | Водне господарство, меліорація |
|  | Земельні відносини, землеустрій |
|  | Рибне господарство, рибальство та рибна промисловість |
|  | Рослинництво |
|  | Садівництво |
|  | Сільський розвиток, розвиток фермерства |
|  | Тваринництво |
|  | Хмелярство |
| Довкілля | Зона відчуження |
|  | Клімат |
|  | Надрокористування |
|  | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів |
|  | Охорона земель і ґрунтів |
|  | Охорона лісів, лісового та мисливського господарства |
|  | Управління радіоактивними відходами |
|  | Управління хімічною продукцією, поводження з пестицидами та агрохімікатами |
|  | Збереження природно-заповідного фонду |
|  | Охорона атмосферного повітря |
| Економічна діяльність | Промисловість |
|  | Розвиток малого та середнього підприємництва |
|  | Резерв |
| Енергетика | Викопні види палива |
|  | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива |
|  | Електроенергетика |
|  | Нафтогазова промисловість |
|  | Теплова енергетика |
|  | Ядерна енергетика |
| Спорт та фізичне виховання | Спорт та фізичне виховання |
| Протимінна діяльність | Протимінна діяльність |
| Житло | Відновлення житла |
|  | Житлові рішення |
|  | Енергоефективні рішення для житлових будівель |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Водопостачання та водовідведення |
|  | Містобудування, благоустрій |
|  | Управління побутовими відходами |
|  | Теплопостачання |
|  | Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади |
|  | Туристичні послуги |
|  | Захисні споруди об'єктів інфраструктури |
|  | Відходи руйнувань |
| Транспорт | Авіаційний транспорт |
|  | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство |
|  | Залізничний транспорт |
|  | Морський та внутрішній водний транспорт |
|  | Пошта |
|  | Громадський транспорт |
|  | Автомобільні пункти пропуску через державний кордон |
| Соціальна сфера | Права та інтереси, потреби осіб, які виїхали за кордон |
|  | Складні життєві обставини |
|  | Соціальна підтримка |
|  | Соціальне страхування |
|  | Соціальні послуги |
|  | Права та інтереси дітей |
|  | Реабілітаційні послуги |
|  | Ветерани |
|  | Молодь |
|  | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії |
| Публічні фінанси | Грошово-кредитні відносини |
|  | Мита |
|  | Податки |
|  | Публічні закупівлі |
|  | Управління боргом |
|  | Управління фіскальними ризиками та державними активами |
| Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Електронні комунікації |
|  | Державні адміністративні послуги |
|  | Цифрові інновації та технології |
|  | Електронне урядування |
| Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам’ять |
|  | Медіа та комунікація |
|  | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта |
|  | Культурні послуги |
|  | Міжнаціональні відносини, мова, свобода совісті |
| Охорона здоров’я | Громадське здоров'я |
|  | Екстренна медична допомога |
|  | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації |
|  | Паліативна допомога |
|  | Первинна медична допомога |
|  | Розвиток медичної освіти |
|  | Реабілітація |
|  | Спеціалізована медична допомога |
| Освіта та наука | Вища та передвища освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта |
|  | Дошкільна освіта |
|  | Інноваційна діяльність |
|  | Науково-технічна діяльність |
|  | Позашкільна освіта |
|  | Професійна освіта, спеціалізована освіта |
|  | Шкільна освіта |

Додаток 2

до Порядку розроблення та моніторингу

реалізації середньострокового плану							         пріоритетних публічних інвестицій

Хорольської міської територіальної

громади

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади

Цей інструктивний лист є рекомендованим до використання під час підготовки та формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади (далі – Пропозиція до середньострокового плану) головними розпорядниками бюджетних коштів та структурними підрозділами виконавчого органу Хорольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування

Пропозиція до середньострокового плану складається за формою згідно з Додатком 2 цього Порядку та має містити:

Поле «Галузь (сектор) для публічного інвестування», в якому зазначають конкретну назву галузі (сектора), якої стосується Пропозиція до середньострокового плану.

Поле «Підсектор», в якому зазначають конкретну назву підсектора у межах галузі (сектора), до якої формується Пропозиція до середньострокового плану. Вибір підсектору дозволяє уточнити область, в якій будуть здійснюватися інвестиції, та допомагає зосередитися на специфічних потребах і можливостях, що існують у цій сфері.

Графу «Напрям публічного інвестування» в якій зазначають коротку назву, що відображає суть даного напряму. Напрям публічного інвестування означає конкретну сферу діяльності громади, куди спрямовуються публічні фінансові ресурси для підготовки та реалізації проєктів і програм.

Графу «Обґрунтування напряму» в якій зазначають обґрунтування, чому цей напрям є важливим для реалізації. Тут слід обґрунтувати значення напряму для розвитку відповідної галузі (сектору), продемонструвати його вплив на економічний, соціальний чи екологічний прогрес, а також вказати на потреби та проблеми, які він має вирішити.

Графу «Пріоритетність напряму» в якій необхідно визначити пріоритетні (основні) напрями для громади в розрізі секторів (галузей). Це дозволить зосередити ресурси та зусилля на тих сферах, які мають найбільший потенціал для розвитку та зростання. Визначення пріоритетів допоможе в ефективному плануванні та реалізації публічних інвестиційних проєктів/програм у відповідних секторах.

Графу «Фактичні витрати на реалізацію напряму, грн», в якій зазначають обсяг вже витрачених коштів, якщо проєкт/програма, що пов’язана з даним напрямом, вже реалізуються.

Графу «План на поточний рік, грн», в якій зазначають суму коштів, яка потрібна для реалізації обраного напряму в такому році та яка дозволить визначити фінансові ресурси, що планується залучити для виконання запланованих заходів та реалізації проєктів/програм у зазначеному періоді.

Графу «Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн», в якій зазначають орієнтовні фінансові потреби для реалізації обраного напряму у розрізі кожного року.

Графу «Стратегічний документ», в якій зазначають назву стратегічного документу, зокрема Стратегія розвитку територіальної громади.

Графу «Посилання на документ», в якій зазначають URL-адресу з відкритих джерел, де можна знайти стратегічний документ. Це може бути посилання на офіційний веб-сайт, портал чи інший ресурс, де документ доступний для загального ознайомлення.

Графу «Операційний рівень, пов'язане завдання», в якій зазначають номер завдання зі Стратегії розвитку територіальної громади, а також у відповідному полі слід вписати повну назву завдання зі Стратегії для встановлення чіткого зв'язку в рамках обраного напряму (оперативної цілі) публічних інвестицій та стратегічними цілями, викладеними у Стратегії розвитку територіальної громади.

Графу «Цільові показники», в якій зазначають конкретні цільові показники до кожного напряму публічного інвестування з урахуванням наскрізних стратегічних цілей (енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерну рівність, безбар’єрність) здійснення публічних інвестицій, що дозволять виміряти ефективність та результативність виконання такого напряму, а також відслідковувати прогрес. Ці показники повинні бути конкретні, вимірювані, досяжні та релевантні.

Для кожного цільового показника заповнюють наступні поля:

«Назва цільового показника» конкретний показник, що характеризує очікуваний результат.

«Базове значення» фактичне значення показника на момент формування напряму.

«Одиниця вимірювання» вкажіть, в яких одиницях вимірюється показник (наприклад, відсотки, одиниці, гривні тощо).

«Джерело показника» зазначте, звідки беруться дані для розрахунку цільового показника (статистика, внутрішні звіти, дослідження або інші достовірні джерела).

«Цільове значення 20__ рік» значення показника на перший рік середньострокового періоду (враховуючи попереднє значення).

«Цільове значення 20__ рік» аналогічно, значення показника на другий рік середньострокового періоду.

«Цільове значення 20__ рік» значення показника на третій рік середньострокового періоду.

Крім того, слід зазначити, що значення показників для другого та третього років середньострокового періоду розраховуються за формулою: цільове значення другого року середньострокового періоду = значення на перший рік середньострокового періоду + N; цільове значення третього року середньострокового періоду = значення на другий рік середньострокового періоду + N;

У випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки середньострокового періоду, необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років. Це дозволить комплексно оцінити результати та забезпечити належне прогнозування ефективності публічних інвестицій.

Графу «Назва критерію відповідності», в якій зазначають критерії, що встановлюють параметри входження для проєктів та програм до обраного напряму. Ці критерії повинні містити вимоги, відповідно до яких майбутні подані проєкти та програми можуть бути віднесені до цього напрямку публічного інвестування.

Графу «Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні)», в якій зазначають «Рівні застосування: ПІП» та «Рівні застосування: Програма» необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

В блоці «Секторально-специфічні питання та контрольні питання», необхідно заповнити наступні поля:

«Секторальне питання» необхідно сформувати питання, відповіді на які надаватимуться відповідальними структурними підрозділами за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки, такі питання допоможуть оцінювачу повно та об'єктивно оцінити майбутній проєкт/програму на галузевій (секторальній) експертній оцінці та/або експертній оцінці проєктів/програм, які претендуватимуть на потрапляння до обраного напряму.

«Рівні застосування: ПІП» та «Рівні застосування: Програма» необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

«Контрольне питання 1» сформулюйте контрольне питання, яке допоможе зрозуміти сутність проєкту та його відповідність критеріям, які будуть ставитись ініціатору проєкту/програми та допоможуть відповідальному структурному підрозділу за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки сформулювати повну, точну відповідь на секторальне питання, оскільки при виборі напряму публічного інвестування, з яким пов’язаний відповідний проєкт/програма, ініціатор повинен надати додаткову інформацію  та/або відповіді на сформовані відповідальним структурним підрозділом за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки на місцевому рівні питання.

«Варіанти відповідей до контрольного питання 1» надайте можливі варіанти відповідей, що розкривають сутність контрольного запитання і будуть корисними для оцінювача.

«Контрольне питання 2» сформулюйте ще одне контрольне запитання, яке доповнює перше та сприятиме більш повному аналізу.

«Варіанти відповідей до контрольного питання 2» надайте можливі варіанти відповідей на друге контрольне питання, що дозволяють скласти цілісну картину проєкту.

Графу «Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб», у якій необхідно обґрунтувати та пояснити орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій в розрізі кожного напряму на відповідний період. Ці потреби повинні бути представлені з поділом за роками та з урахуванням цільових показників для кожного року.

ПРОПОЗИЦІЯ

до середньострокового плану Хорольської міської територіальної громади _______________________________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів, структурного підрозділу виконавчого органу

Хорольської міської ради)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ____________________________________________________________      Підсектор*__________________________________________________________________________________________

| Напрям публічного інвестування | Обгрунтування напряму |  | Пріоритетність напряму |  | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності), грн. |  | План на поточний рік (202_), грн. |  |  | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202_ | 202_ |  | 202_ |
| Напрям 1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний документ |  |  |  |  | Посилання на документ |  |  |  |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання |  | Джерело показника |  | Цільове значення 202_ рік |  |  | Цільове значення 202_ рік | Цільове значення 202_ рік |  |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проєктів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  |  | Рівні застосування: ПІП |  |  | Рівні застосування: Програма |  |  |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 |  |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Обгрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка*. Під час формування Пропозиції до середньострокового плану регіону (територіальної громади) таблиця заповнюється відповідно до кількості підсекторів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі наявності двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.

Додаток 3

до Порядку розроблення та моніторингу

реалізації середньострокового плану							       									пріоритетних публічних інвестицій

Хорольської міської територіальної

громади

МОНІТОРИНГОВИЙ  ЗВІТ

_________________________________________________________

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів та структурного підрозділу

виконавчого органу Хорольської міської ради відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування)

Період звітування з ____________ до ______________

Галузь (сектор) для публічного інвестування ________________________________________________________

Найменування стратегічного документа ____________________________________________________________

Пріоритетний напрям публічного інвестування______________________________________________________

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування

| Обсяг залучених коштів (тис.гривень) |  |  | Статус за напрямом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планове значення станом на___ півріччя | Фактичне значення станом на___ півріччя | Причина відхилення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хорольської міської територіальної громади (у розрізі напряму) |  |  |  |  |  |  |

Висновки

- Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування _______________________________________

- Оцінка ефективності використання публічних інвестицій ___________________________________________

___________________________				___________________ 				  _________________

(найменування посади керівника 				              (підпис)						     (власне ім'я, прізвище)

структурного підрозділу)